Démarche d’amélioration de la qualité des formations

Réunion

Date : mercredi 06/05/2015

Lieu : DEEP/OVE

Ordre du jour :

- Présentation de la nouvelle démarche d’EFE

- Validation des étapes de la démarche

- Perspectives

Présence de : Patrice Bouyssières (VP des Études et la Vie universitaire), Hélène Ricaud (VP déléguée FOI), Nathalie Valière (OVE), Laure Bouniol (OVE) et Sonia Guerreiro (DEEP)

Rédaction du compte-rendu : Laure Bouniol et Sonia Guerreiro

Sommaire

1. Décisions prises en séance	2

2. Actions	2

3. Prochaine réunion	2

# Décisions prises en séance

Se reporter au diaporama « Démarche d’amélioration de la qualité des formations »

Étapes de la démarche validées par H. Ricaud et P. Bouyssières

Modifications et précisions apportées en séance :

Étape 1 :

- date de début des entretiens : après le 16 juin

- environ 20 entretiens

- enregistrement des interviews avec l’accord préalable des personnes / retranscription de chaque entretien avec l’appui d’un vacataire

- pour les enseignants-chercheurs : privilégier la représentation des différents corps (professeur, maître de conférences, PRAG, PAST, CDU, Chargé de cours)

- pour les étudiants : privilégier les inscrits en Contrôle Continu, inscrits en Examen Terminal hors SED et SED, Formation initiale /continue, en apprentissage/ alternance, Formation tout au long de la vie

- privilégier les diplômes nationaux (DUT, LG, LP, M et D) + DU et DAEU

À noter que V. Sanchou a déjà mené plusieurs entretiens auprès des enseignants pour connaître leurs pratiques pédagogiques.

Étape 2 :

- prendre en compte dans la définition de la qualité a minima les demandes et les exigences du Ministère et de l’HCERES

- prendre en compte les démarches et méthodes d’apprentissage des enseignants-chercheurs

Étape 3:

- indiquer « réactualisation » de la charte et du schéma directeur plutôt que « redéfinition »

- toujours veiller à bien dissocier l’évaluation des formations de l’évaluation des enseignements

Étape 4 :

- appropriation des résultats par les conseils de perfectionnement et les équipes pédagogiques

- précisions sur les moyens : financiers, taux d’encadrement, ressources numériques, salles de cours et matériels à disposition, etc…

Passation du questionnaire TC durant l’année universitaire 2015-2016 validé

- niveaux enquêtés : LG, LP, M2

- attention : prendre en compte les mesures transitoires entre les nouvelles maquettes et les anciennes maquettes => à intégrer dans les questions

# Actions

| N° | Date | Acteurs | Objet |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 15/06/2015 | - S. Guerreiro, L. Bouniol - et N. Valière | Proposer 3 grilles d’entretiens (enseignants et étudiants actuels et anciens) Proposer questionnaire enquête en ligne auprès des enseignants |
| - 2 | - 15/06/2015 | - S. Guerreiro, L. Bouniol - et N. Valière | Proposer la liste des personnes à interviewer |
| - 3 | - 15/06/2015 | - S. Guerreiro, L. Bouniol | Récupérer les documents auprès de V. Sanchou |
| - 4 | - 15/06/2015 | - H. Ricaud | Transmettre les documents liés à l’enregistrement de l’entretien (accord…) |

# Prochaine réunion

| Date | Acteurs | Lieu | Objet |
| --- | --- | --- | --- |
| - 15/06/2015 | - P.Bouyssières, H.Ricaud, - N.Valière, L. Bouniol - et S. Guerreiro | - DEEP/OVE | Valider les grilles d’entretiens et les listes proposées |